| 委託業者=株式会社オーエムシー（令和８年度以降は未定） |  | 国立映画アーカイブ 委託業者 | 都道府県担当者 各都道府県担当課の本件事業担当者 | 主催団体（会場）担当者 公立文化施設等事業実施会場担当者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和８年 1月 |  |  | 事業詳細資料を受領 （照会文書、実施細目等） 公立文化施設・ 市町村教育委員会等へ連絡 | 事業の実施について検討 事業の実施について 委員会で検討 |
| ２月 | 回答書提出〆切 ２月１９日 木曜日 【必着】 | 上映予定を作成 回答書 受領 | 回答書を㈱オーエムシーへ メール提出 照会文書 送付 ・公立文化施設・市町村教育委員会から提出された回答を取りまとめ、プログラム及び日程を調整後、委託業者へ提出 | 回答書（※公印不要）を 都道府県へ提出 ・プログラム及び日程は必ず第３希望まで記入する。 |
| ３月 |  | 決定通知送付 | 公立文化施設・ 市町村教育委員会等へ連絡 決定通知を受領 | 決定通知を受領 |
| 5月 |  | フィルム搬送表等 送付 ※主催団体（会場）へメール送付 |  | フィルム搬送表等を受領 |
|  |  | 鑑賞の手引き(pdfファイル)メール送付 | 鑑賞の手引（pdfファイル）を参考資料として受領 | 鑑賞の手引（pdfファイル）を受領 ◎鑑賞の手引は宣伝素材として使用可 |
| 5月15日 | 実施確約書等〆切 提出は委託業者へ | 実施確約書、 委員会規約受領 |  | 委員会規約（様式１）、実施確約書（様式２）を、委託業者へ提出 ◎広報用写真データは、確約書提出後受領可 広報媒体等の作成・委託業者へのファイル提出等、実施準備。 |
| 事業の実施 令和８年 ７月 １7日（金）～令和９年２月２８日（日） |  |  |  |  |
| 実施後 3週間以内 | 実施報告書等〆切 提出は委託業者へ | 実施報告書等受領 |  | 実施報告書（様式３）と広報媒体1部を、実施後３週間以内に、委託業者へ提出 |

各書式は優秀映画鑑賞推進事業http://www.omc.co.jp/film/（株式会社オーエムシーHP）よりダウンロード可

（様式）令和８年度優秀映画鑑賞推進事業の実施について（回答）　　（様式２）優秀映画鑑賞推進事業実施確約書

（様式１）優秀映画鑑賞推進事業実施委員会規約・委員名簿　　　 　 （様式３）令和８年度優秀映画鑑賞推進事業実施報告書